## MD_Standard_Matrix
MD Estimation Standard Matrix — มาตรฐานการประเมิน Man-Day ตามบทบาท (Role) × ระดับความซับซ้อน (L/M/H)
ใช้เป็นตารางอ้างอิงกลาง (generic) สำหรับประเมิน MD เบื้องต้นของทุกโครงการ Web/Mobile Application — เลือกแถว Topic ที่ตรงกับฟีเจอร์ แล้วเลือกค่า L (เรียบง่าย) / M (ปานกลาง) / H (ซับซ้อน) ตามความยากของฟีเจอร์นั้นในแต่ละบทบาท
# / Topic |  | หน่วย | SA |  |  | BA |  |  | Developer (Senior) |  |  | Developer |  |  | Tester
|  |  | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H
1. CRUD
1.1 | - List / Search | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
1.2 | - Add | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
1.3 | - Edit | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
1.4 | - WorkFlow (multi-step / conditional approval) | MD | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
1.5 | - Notification (email / in-app) | MD | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
1.6 | - Export (Excel / PDF) | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
| 2. Dashboard | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3
| 3. Report | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1.5 | 2.5
| 4. Job / Schedule (background job) | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1.5 | 2.5
5. Interface / Integration
5.1 | - API Integration (RESTful) | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2
5.2 | - External Master Data Sync | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2
5.3 | - Legacy / RFC Integration | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2
| 6. Implement / Migration (Data Prepare) | MD | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3
| 7. Fixed Security Scan (remediation) | MD | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5
| 8. Init Server (Test / Setup / Connect) | MD | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1
| 9. Init Project Structure | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 0.5 | 1 | 1
10. Requirement & Design
10.1 | - Get Requirement | MD | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | - Create Business Blueprint | MD | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | - Design Mockup | MD | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
10.4 | - Create Design Specification (TOR) | MD | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Testing
11.1 | - Create Test Scenario & Test Script | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5
11.2 | - Prepare Training Material / User Manual | MD | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
11.3 | - System Integration Test (SIT) | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
11.4 | - User Acceptance Test (UAT) | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
คำอธิบายระดับความซับซ้อน (Complexity Level)
| L (Low) | ฟีเจอร์มาตรฐาน ไม่มี business rule พิเศษ ใช้ library/pattern ที่มีอยู่แล้วได้ทันที
| M (Medium) | มี business rule 2-3 เงื่อนไข หรือต้องเชื่อมต่อระบบอื่น 1 ระบบ
| H (High) | มี business rule ซับซ้อนหลายเงื่อนไขซ้อนกัน, หลาย state/role, หรือเชื่อมต่อหลายระบบพร้อมกัน
ตัวคูณปรับตาม Technology Stack (ใช้กับคอลัมน์ Developer และ Developer (Senior) เท่านั้น)
Stack มีผลต่อความเร็วในการพัฒนาจริง (ความคุ้นเคยของทีม, ความสมบูรณ์ของ library, boilerplate) แต่ไม่กระทบ SA/BA/Tester อย่างมีนัยสำคัญ ให้นำ MD ในคอลัมน์ Developer/Developer(Senior) จากตารางด้านบน คูณด้วยค่าด้านล่างตาม Stack ที่ใช้จริง
| Technology Stack | ตัวคูณ (× MD) | หมายเหตุ
| ReactJS / AngularJS (ทีมคุ้นเคย) | 1 | Baseline - ทีมมีประสบการณ์ตรง
| ASP.NET MVC / ASP.NET Core | 1 | Baseline - เฟรมเวิร์คมาตรฐาน องค์กรใช้ประจำ
| Responsive Web (เพิ่มจาก Desktop) | 1.15 | เพิ่ม breakpoint / QA หลายขนาดจอ
| React Native / Mobile Hybrid | 1.3 | ต้อง handle platform-specific + build/release
| Node.js Backend | 1.05 | Ecosystem เปลี่ยนเร็ว ต้องตรวจ dependency เพิ่ม
| Stack ใหม่ที่ทีมไม่คุ้นเคย | 1.4 | รวม learning curve และความเสี่ยง rework
Note on C43: ตัวคูณเป็นค่าประมาณอ้างอิงอุตสาหกรรม ควรปรับตามข้อมูลจริงของทีม
Note on C44: ตัวคูณเป็นค่าประมาณอ้างอิงอุตสาหกรรม ควรปรับตามข้อมูลจริงของทีม
Note on C45: ตัวคูณเป็นค่าประมาณอ้างอิงอุตสาหกรรม ควรปรับตามข้อมูลจริงของทีม
Note on C46: ตัวคูณเป็นค่าประมาณอ้างอิงอุตสาหกรรม ควรปรับตามข้อมูลจริงของทีม
Note on C47: ตัวคูณเป็นค่าประมาณอ้างอิงอุตสาหกรรม ควรปรับตามข้อมูลจริงของทีม
Note on C48: ตัวคูณเป็นค่าประมาณอ้างอิงอุตสาหกรรม ควรปรับตามข้อมูลจริงของทีม