## MD_Standard_Matrix
MD Estimation Standard Matrix v2.0 — มาตรฐานการประเมิน Man-Day ตามบทบาท (Role) × ระดับความซับซ้อน (L/M/H)
ใช้เป็นตารางอ้างอิงกลาง (generic) สำหรับประเมิน MD เบื้องต้นของทุกโครงการ Web/Mobile Application — เลือกแถว Topic ที่ตรงกับฟีเจอร์ แล้วเลือกค่า L (เรียบง่าย) / M (ปานกลาง) / H (ซับซ้อน) ตามความยากของฟีเจอร์นั้นในแต่ละบทบาท
เวอร์ชัน v2.0 · มีผล 2026-09-27 · คอลัมน์ "หน่วยนับ" บอกว่าค่า MD ในแถวนั้นคิดต่อหนึ่งอะไร — แถวที่เป็น "ต่อโครงการ" ให้นับครั้งเดียวต่อโครงการ ห้ามคูณจำนวน
# | Topic | หน่วยนับ | หน่วย | SA |  |  | BA |  |  | Developer (Senior) |  |  | Developer |  |  | Tester |  |  | หมายเหตุ / ที่มาของค่า
|  |  |  | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H
1. CRUD
1.1 | - List / Search | ต่อหน้าจอ | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
1.2 | - Add | ต่อหน้าจอ | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
1.3 | - Edit | ต่อหน้าจอ | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
1.4 | - WorkFlow (multi-step / conditional approval) | ต่อ workflow | MD | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
1.5 | - Notification (email / in-app) | ต่อเหตุการณ์ | MD | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
1.6 | - Export (Excel / PDF) | ต่อรูปแบบไฟล์ | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
2 | Dashboard | ต่อ dashboard | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3
3 | Report | ต่อรายงาน | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1.5 | 2.5
4 | Job / Schedule (background job) | ต่อ job | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1.5 | 2.5
5. Interface / Integration
5.1 | - API Integration (RESTful) | ต่อ interface | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2
5.2 | - External Master Data Sync | ต่อ interface | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2
5.3 | - Legacy / RFC Integration | ต่อ interface | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2
6 | Implement / Migration (Data Prepare) | ต่อตาราง | MD | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3
7 | Fixed Security Scan (remediation) | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5
8 | Init Server (Test / Setup / Connect) | ต่อ environment | MD | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1
9 | Init Project Structure | ต่อโครงการ | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 0.5 | 1 | 1
10. Requirement & Design
10.1 | - Get Requirement | ต่อโมดูล | MD | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | - Create Business Blueprint | ต่อโมดูล | MD | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | - Design Mockup | ต่อหน้าจอ | MD | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
10.4 | - Create Design Specification (TOR) | ต่อโครงการ | MD | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Testing
11.1 | - Create Test Scenario & Test Script | ต่อโมดูล | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5
11.3 | - System Integration Test (SIT) | ต่อโมดูล | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
11.4 | - User Acceptance Test (UAT) | ต่อโมดูล | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
12. Security & Access
12.1 | - Authentication / SSO (Azure AD / B2C / PTT CAA) | ต่อ interface | MD | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 5.1 API Integration — เป็นการต่อ identity provider รอ validate จาก actual
12.2 | - Role & Permission Management (กลุ่มผู้ใช้ / สิทธิ์ตามเมนู) | ต่อโครงการ | MD | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.4 WorkFlow — มีเมทริกซ์สิทธิ์และผลกระทบข้ามหน้าจอ รอ validate จาก actual
12.3 | - Audit / History Log | ต่อโครงการ | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.1 List / Search — หน้าจอดู log บวก hook ตอนเขียน รอ validate จาก actual
13. Content & Document
13.1 | - File Upload / Attachment | ต่อหน้าจอ | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.2 Add รอ validate จาก actual (ยังไม่รวม virus scan / storage แยก)
13.2 | - Print Form / Document Layout | ต่อแบบฟอร์ม | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.6 Export — งานจัด layout ฟอร์มพิมพ์ รอ validate จาก actual
14. Operations
14.1 | - Data Retention / Archive | ต่อโครงการ | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1.5 | 2.5 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 4 Job / Schedule — ทำงานเป็น batch ตามรอบ รอ validate จาก actual
14.2 | - Email Log / Monitoring | ต่อโครงการ | MD | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.1 List / Search รอ validate จาก actual
15. Deployment & Training
15.1 | - Prepare Training Material / User Manual | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ย้ายมาจาก 11.2 ที่เคยอยู่ใต้กลุ่ม Testing โดยไม่แก้ค่า MD
คำอธิบายระดับความซับซ้อน (Complexity Level)
| L (Low) | ฟีเจอร์มาตรฐาน ไม่มี business rule พิเศษ ใช้ library/pattern ที่มีอยู่แล้วได้ทันที
| M (Medium) | มี business rule 2-3 เงื่อนไข หรือต้องเชื่อมต่อระบบอื่น 1 ระบบ
| H (High) | มี business rule ซับซ้อนหลายเงื่อนไขซ้อนกัน, หลาย state/role, หรือเชื่อมต่อหลายระบบพร้อมกัน
ตาราง Technology Stack (เลือก 1 รายการ) — ใช้กับคอลัมน์ Developer และ Developer (Senior) เท่านั้น
| รายการ | ตัวคูณ (× MD) | หมายเหตุ
| ReactJS / AngularJS (ทีมคุ้นเคย) | 1 | Baseline - ทีมมีประสบการณ์ตรง
| ASP.NET MVC / ASP.NET Core | 1 | Baseline - เฟรมเวิร์คมาตรฐาน องค์กรใช้ประจำ
| Node.js Backend | 1.05 | Ecosystem เปลี่ยนเร็ว ต้องตรวจ dependency เพิ่ม
| React Native / Mobile Hybrid | 1.3 | ต้อง handle platform-specific + build/release
ตารางตัวปรับ (เลือกได้หลายรายการ คูณทับกัน) — ใช้กับคอลัมน์ Developer และ Developer (Senior) เท่านั้น
| รายการ | ตัวคูณ (× MD) | หมายเหตุ
| Responsive Web (เพิ่มจาก Desktop) | 1.15 | เพิ่ม breakpoint / QA หลายขนาดจอ
| Stack ใหม่ที่ทีมไม่คุ้นเคย | 1.4 | รวม learning curve และความเสี่ยง rework
สูตร: MD = ค่าในตาราง × จำนวนตามหน่วยนับ × ตัวคูณ Stack × ตัวปรับทุกตัวที่เลือก (คูณต่อเนื่อง) — ตัวคูณและตัวปรับไม่มีผลกับ SA / BA / Tester