## MD_Standard_Matrix
MD Estimation Standard Matrix v3.0 — มาตรฐานการประเมิน Man-Day ตามบทบาท (Role) × ระดับความซับซ้อน (L/M/H)
ใช้เป็นตารางอ้างอิงกลาง (generic) สำหรับประเมิน MD เบื้องต้นของทุกโครงการ Web/Mobile Application — เลือกแถว Topic ที่ตรงกับฟีเจอร์ แล้วเลือกค่า L (เรียบง่าย) / M (ปานกลาง) / H (ซับซ้อน) ตามความยากของฟีเจอร์นั้นในแต่ละบทบาท
เวอร์ชัน v3.0 · มีผล 2026-09-27 · คอลัมน์ "หน่วยนับ" บอกว่าค่า MD ในแถวนั้นคิดต่อหนึ่งอะไร — แถวที่เป็น "ต่อโครงการ" ให้นับครั้งเดียวต่อโครงการ ห้ามคูณจำนวน · แถวพื้นสีเหลืองคือค่าที่ยืมมาหรือมาจาก actual โครงการเดียว ยังต้อง validate
# | Topic | หน่วยนับ | หน่วย | PM |  |  | SA |  |  | BA |  |  | Developer (Senior) |  |  | Developer |  |  | Tester |  |  | Infra |  |  | Azure |  |  | DevOps |  |  | หมายเหตุ / ที่มาของค่า
|  |  |  | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H
1. CRUD
1.1 | - List / Search /Add /Edit /Delete | ต่อหน้าจอ | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - List / Search /Add /Edit /Delete /Import Excel | ต่อหน้าจอ | MD | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - Add /Edit /Delete | ต่อหน้าจอ | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - WorkFlow (multi-step / conditional approval) | ต่อ workflow | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - Notification (email / in-app) | ต่อเหตุการณ์ | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - Export (Excel / PDF) | ต่อรูปแบบไฟล์ | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dashboard | ต่อ dashboard | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Report | ต่อรายงาน | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Job / Schedule (background job) | ต่อ job | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Interface / Integration
5.1 | - API Integration (RESTful) | ต่อ interface | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | - External Master Data Sync | ต่อ interface | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | - Legacy / RFC Integration | ต่อ interface | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Implement / Migration (Data Prepare) | ต่อตาราง | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fixed Security Scan (remediation) | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Init Server (Test / Setup / Connect) | ต่อ environment | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Init Project Structure | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Requirement & Design
10.1 | - Get Requirement | ต่อโมดูล | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | - Create Business Blueprint | ต่อโมดูล | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | - Design Mockup | ต่อหน้าจอ | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | - Create Design Specification (TOR) | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Testing
11.1 | - Create Test Scenario & Test Script | ต่อโมดูล | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | - System Integration Test (SIT) | ต่อโมดูล | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | - User Acceptance Test (UAT) | ต่อโมดูล | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. Security & Access
12.1 | - Authentication / SSO (Azure AD / B2C / PTT CAA) | ต่อ interface | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 5.1 API Integration — เป็นการต่อ identity provider รอ validate จาก actual
12.2 | - Role & Permission Management (กลุ่มผู้ใช้ / สิทธิ์ตามเมนู) | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.4 WorkFlow — มีเมทริกซ์สิทธิ์และผลกระทบข้ามหน้าจอ รอ validate จาก actual
12.3 | - Audit / History Log | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.1 List / Search — หน้าจอดู log บวก hook ตอนเขียน รอ validate จาก actual
12.4 | - Session Timeout / Session Policy | ต่อโครงการ | MD | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R32-R33) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
13. Content & Document
13.1 | - File Upload / Attachment | ต่อหน้าจอ | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.2 Add รอ validate จาก actual (ยังไม่รวม virus scan / storage แยก)
13.2 | - Print Form / Document Layout | ต่อแบบฟอร์ม | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.6 Export — งานจัด layout ฟอร์มพิมพ์ รอ validate จาก actual
13.3 | - Email Template Management | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R37) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
14. Operations
14.1 | - Data Retention / Archive | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 4 Job / Schedule — ทำงานเป็น batch ตามรอบ รอ validate จาก actual
14.2 | - Email Log / Monitoring | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าตั้งต้นอ้างอิงจาก 1.1 List / Search รอ validate จาก actual
14.3 | - Master Data Management (WorkType / Category) | ต่อ entity | MD | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R39-R40) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
15. Deployment & Training
15.1 | - Prepare Training Material / User Manual | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ย้ายมาจาก 11.2 ที่เคยอยู่ใต้กลุ่ม Testing โดยไม่แก้ค่า MD
16. Modernisation & Upgrade
16.1 | - Backend Framework / Runtime Upgrade | ต่อ stack | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R17) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
16.2 | - Frontend Framework Upgrade | ต่อ stack | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R18) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
16.3 | - Database Upgrade / Migration to PaaS | ต่อ database | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R19) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
16.4 | - Cloud Migration (On-Premise → Cloud) | ต่อโครงการ | MD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R20) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
16.5 | - Digitize Paper Form | ต่อแบบฟอร์ม | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R81-R82) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
16.6 | - Email Service Migration (SMTP → MS-Graph) | ต่อโครงการ | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R100) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
17. DevOps & Environment
17.1 | - CI/CD Pipeline Setup | ต่อ pipeline | MD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R21) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
17.2 | - DevSecOps Rule / Policy | ต่อโครงการ | MD | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R22) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
17.3 | - Firewall / Network Request | ต่อ interface | MD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R27) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
17.4 | - Production Environment Setup | ต่อ environment | MD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R104) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
17.5 | - Go-live Support & Sign-off | ต่อโครงการ | MD | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R105) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
18. Project Management
18.1 | - Kick-off & Project Plan | ต่อโครงการ | MD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R8-R9) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
18.2 | - Recurring Meeting / Progress Report | ต่อครั้ง | MD | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | แปลงจากชั่วโมง: L = ประชุม 1 ชม. / M = 2 ชม. / H = 4 ชม. (8 ชม. = 1 MD) — ไฟล์ PSM ปัด 28 ชม. ขึ้นเป็น 5 MD
18.3 | - Business Development (Proposal / Impact Analysis) | ต่อโครงการ | MD | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R5-R7) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
18.4 | - EA Process | ต่อโครงการ | MD | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R12) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
18.5 | - QA Process | ต่อโครงการ | MD | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าจาก actual PTT-PSM Platform_Manday_Estimate.xlsx (R103) — ยังไม่แยกระดับ L/M/H รอข้อมูลจากโครงการอื่น
คำอธิบายระดับความซับซ้อน (Complexity Level)
| L (Low) | CRUD / แสดงผล / ใช้เครื่องมือสำเร็จรูป — ไม่มี business rule พิเศษ ใช้ library/pattern ที่มีอยู่แล้วได้ทันที
| M (Medium) | workflow, business logic, การแจ้งเตือน — มี business rule 2-3 เงื่อนไข หรือต้องเชื่อมต่อระบบอื่น 1 ระบบ
| H (High) | เชื่อมต่อระบบภายนอก, อนุมัติหลายขั้น, security-critical — business rule ซับซ้อนหลายเงื่อนไขซ้อนกัน, หลาย state/role, หรือเชื่อมหลายระบบพร้อมกัน
ตาราง Technology Stack (เลือก 1 รายการ) — ใช้กับคอลัมน์ Developer และ Developer (Senior) เท่านั้น
| รายการ | ตัวคูณ (× MD) | หมายเหตุ
| ReactJS / AngularJS (ทีมคุ้นเคย) | 1 | Baseline - ทีมมีประสบการณ์ตรง
| ASP.NET MVC / ASP.NET Core | 1 | Baseline - เฟรมเวิร์คมาตรฐาน องค์กรใช้ประจำ
| Node.js Backend | 1.05 | Ecosystem เปลี่ยนเร็ว ต้องตรวจ dependency เพิ่ม
| React Native / Mobile Hybrid | 1.3 | ต้อง handle platform-specific + build/release
ตารางตัวปรับ (เลือกได้หลายรายการ คูณทับกัน) — ใช้กับคอลัมน์ Developer และ Developer (Senior) เท่านั้น
| รายการ | ตัวคูณ (× MD) | หมายเหตุ
| Responsive Web (เพิ่มจาก Desktop) | 1.15 | เพิ่ม breakpoint / QA หลายขนาดจอ
| Stack ใหม่ที่ทีมไม่คุ้นเคย | 1.4 | รวม learning curve และความเสี่ยง rework
สูตร: MD = ค่าในตาราง × จำนวนตามหน่วยนับ × ตัวคูณ Stack × ตัวปรับทุกตัวที่เลือก (คูณต่อเนื่อง) — ตัวคูณและตัวปรับไม่มีผลกับบทบาทอื่นนอกจาก Developer / Developer (Senior)

## ตารางบทบาท
ตารางบทบาท (Role) v3.0
อัตราต่อวันอ้างอิงตาราง Rev/Day: Senior = 14,000 · Junior/Officer = 8,500 · ABAPer = 7,500 — "ขอบเขตการประเมิน" กำหนดว่า MD ของบทบาทนั้นมาจากเมทริกซ์รายบรรทัด (item) หรือคิดเป็นสัดส่วนของ Developer ต่อ phase (phase) — "สัดส่วนเป้าหมาย" มาจาก Estimation Note ของ PTT-PSM Platform ใช้เป็นตัวเทียบความสมเหตุสมผล
รหัส | บทบาท | ระดับ | อัตรา/วัน (บาท) | คูณตาม stack | ขอบเขตการประเมิน | สัดส่วนเป้าหมาย (ของ Dev) | มีคอลัมน์ในเมทริกซ์
PM | PM | Senior | 14000 | ไม่ | item | 15% | มี
SA | SA | Senior | 8500 | ไม่ | item | 30% | มี
BA | BA | Junior | 8500 | ไม่ | item | 22.5% | มี
DEV_SR | Developer (Senior) | Senior | 14000 | ใช่ | item |  | มี
DEV | Developer | Junior | 8500 | ใช่ | item |  | มี
TESTER | Tester | Junior | 8500 | ไม่ | item | 35% | มี
INFRA | Infra | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | มี
AZURE | Azure | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | มี
DEVOPS | DevOps | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | มี
SECURITY | Security | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | ไม่มี
PI | PI (WSO2) | Senior | 14000 | ไม่ | item |  | ไม่มี
DB | DB | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | ไม่มี
DATA_LAKE | Data Lake | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | ไม่มี
SAP_CONSULT | SAP Consult | Senior | 14000 | ไม่ | item |  | ไม่มี
SAP_MASTER | SAP Master | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | ไม่มี
PIS | PIS | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | ไม่มี
PTT_ZEUS | PTT_ZEUS | Senior | 14000 | ไม่ | item |  | ไม่มี
ABAPER | ABAPer | Junior | 7500 | ไม่ | item |  | ไม่มี
SERVER | Server | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | ไม่มี
TC | TC | Junior | 8500 | ไม่ | item |  | ไม่มี
Buffer / Contingency
ค่าเริ่มต้น (%) | 10% | บวกท้ายยอดรวมทั้งโครงการ ตั้งค่าได้ต่อโครงการ — ไฟล์ PTT-PSM Platform ใช้ 18% แล้วปัดยอด จากนั้นบวก 10% อีกชั้น ซึ่งควรกำหนดกฎให้ชัดว่าใช้ชั้นเดียว